บันทึกองค์ความรู้รายบุคคล

1.ชื่อองค์ความรู้  การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2.ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวอภิญญา   หลวงกิจจา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

3.องค์ความรู้ที่บ่งชี้ หมวดที่ 2 เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

4.ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้

การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบคิดในการเสริมสร้างวิธีคิดที่เหมาะสมเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ซึ่งพัฒนากรเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหมู่บ้านตำบลเป็นผู้นำนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติสู่เป้าหมายให้  ชุมชนเข้มแข็ง(ความสุขมวลรวมชุมชน) ประชาชนพึ่งตนเองได้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม

ในปีงบประมาณ 2562 อำเภอชุมตาบง ได้รับงบประมาณจัดสรรตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

จากจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาหมู่บ้านเข้าร่วมดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหมู่บ้าน เป้าหมายจำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง ตำบลชุมตาบง หมู่ 7 บ้านชุมตาบงหนึ่ง ตำบลชุมตาบง หมู่ที่ 12 บ้านหนองกระโดน ตำบลชุมตาบงโดยมีขั้นตอนกระบวนการดังนี้

1.ศึกษาบริบทของหมู่บ้าน ข้อมูล สภาพทั่วไปชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการวิเคราะห์

ศักยภาพชุมชนและการวิเคราะห์ทุนชุมชน

2.ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและวางแผนการพัฒนาโดยยึด

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

3.คัดเลือกครัวเรือนแกนนำพัฒนาต้นแบบ ที่เข้าร่วมโคตรงการอย่างสมัครใจ ผ่านเวที

ประชาคมหมู่บ้าน

4.กำหนดเทคนิควิธีการ สื่อ ที่ใช้ในการฝึกอบรม ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

5ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมตามขั้นตอนกิจกรรม

6.ติดตามประเมินผล

7.รายงานผลการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

5ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขปัญหา

1.การดำเนินงานของหมู่บ้านถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขระยะเวลา ของการเบิก จ่ายงบประมาณ

ที่เร่งรัดทำให้การดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด เร่งรัด เร่งรีบ อันส่งผลต่อคุณภาพของงาน

2.ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตรงกับการเร่งรัดของการประกอบอาชีพของประชาชน

(การตัดอ้อย/การทำนา)ซึ่งมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะตรองกับการดำเนินงานตามโครงการ

3.ค่านิยมในสังคม/กระแสสังคมในปัจจุบัน

-๒-

6.ประโยชน์ขององค์ความรู้

- กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (ครัวเรือนมีส่วนเรียบรู้วางแผนชีวิต และเรียนรู้การ

พึ่งตนเอง ชุมชนกำหนดทิศทางการพัฒนา โดยกระบวนการแผนชุมชน)

-ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

7.เทคนิคในการปฏิบัติงาน วิธีการ/กระบวนการ ที่ส่งผลให้การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสำเร็จ ใช้หลักการมีส่วนร่วม โดย พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล จะต้องยึดหลักการทำงาน ดังนี้

1 ชี้เป้าหมาย โดยร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย

2 ชี้แจง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีเป้าหมาย คือชุมชนเข้มแข็ง(ความสุขมวลรวม

ชุมชน) ประชาชนพึ่งตนเองได้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม

3 ชัดเจน จะต้องเข้าใจกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4 ช่วยสนับสนุน วิชาการและกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5 ชมเชย ให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชน และครัวเรือนต้นแบบ ที่ประสพผลสำเร็จเข้ามาบรรยาย

เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ

6. กระบวนการชุมชน 5 ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับประโยชน์โดย

ให้ชาวบ้าน ร่วมวางแผนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตโดยยึดแผนชุมชนเป็นแนวทาง ร่วมตัดสินใจ ดำเนินกิจกรรม ตามแผนที่วางไว้ และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งได้แก่ การส่งเสริมอาชีพการจัดทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน คือ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน  30  ครัวเรือน  ทุกคนมี ความสุข อยู่อย่างพอเพียง ไม่เป็นหนี้นอกระบบ ร่วมกัน คิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ปัญหาของชุมชน โดยใช้ข้อมูล จปฐ. /กชช.2ค และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสภาพปัญหาปัจจุบัน หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดทั้งพาไปศึกษาดูงานหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จนอกพื้นที่ และนำมา เปรียบเทียบกับหมู่บ้านของตน

7.พัฒนากรจะต้อง เกาะติดพื้นที่ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล จะต้องทำงาน

ร่วมกันกับผู้นำชุมชนและ ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงภายในหมู่บ้าน เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ

8.มีเครื่องมือในการทำงาน เช่นการนำศึกษาดูงานจากหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จเป็นแนวทาง

ในการขยายผล การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดมุมมองในด้านใหม่ๆ การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดำรงชีวิต -ร่วมสร้างปณิธานในการตั้งมั่นน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต เรียนรู้การวางแผนชีวิตครัวเรือน-ตัวชี้วัด 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด เป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย และการประเมินความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน(GVH) เป็นเครื่องมือ ในการปรับแผนชุมชนนำไปสู่การกำหนดกิจกรรม/แผนงานโครงการในการพัฒนา

***************